## APRIL
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
| NAMA OPD |  |  | : KECAMATAN WONOSOBO
| BULAN |  |  | : APRIL
NO | JENIS KEGIATAN |  |  | ANGGARAN (Rp) |  | REKANAN | NO/TGL KONTRAK | NILAI KONTRAK | JANGKA WAKTU |  | REALISASI KEUANGAN |  | REALISASI FISIK | SP2D |  |  | BAST I (PHO) |  |  | BAST II (PHO) |  | KETERANGAN
|  |  |  | PENETAPAN APBD 2018 | APBD PERUBAHAN 2018 |  |  |  | MULAI | SELESAI | Jumlah (Rp) | % | % | No. | Tgl | Jumlah (Rp) | No. | Tgl | Jumlah (Rp) | No. | Tgl
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan |  |  | 3: 7960000000; 4: 0
| Pembangunan Jalan |  |  | 3: 7860000000; 4: 0
| - | Belanja Barang/Jasa Yang Akan diserahkan Kepada Masysarakat/Pihak Ketiga |  | 350000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan senderan Jalan Tlogowero - Sumberjati Kecamatan Wonosobo | 146250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Jalan Windusari Desa Tlogojati - Trenggiling Desa Sariyoso Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 8750000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota |  | 3: 7510000000; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
|  | 1 | Pembangunan Aspal Jalan Tembelang - Pagude Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Senderan RT.03/01 Kalianget, Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Pembangunan Aspal Jalan RW.11 Perum Argopeni Indah Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Aspal Jalan Rw.14 Depan Masjid Al Mansur Kauman Utara Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Betonisasi dan Senderan Jalan RT. 02 RW.09 Bugangan Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Senderan dan Betonisasi RT. 05/07 Ketinggring Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Senderan Jalan RT.1 RW.2 Banjaran, Kramatan Kecamatan Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Senderan dan Betonisasi Sentral Menuju Ketinggring Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 9 | Pembangunan Senderan RT. 5 RW.6 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 10 | Pembangunan senderan jalan Kampung Mangkli Kel. Kejiwan Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 11 | Pembangunan Senderan RT 7 RW 2 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 12 | Senderan Lingkungan RT 05 RW 01 Kampung Asri Mulyo mlipak Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 13 | Pavingisasi dan Senderan RT 3 RW 6 Griya Madukoro Asri Kel. Bumireso Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 14 | Senderan Jalan RT. 02 RW. 08 Kasiran Kel. Mlipak Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 15 | Perbaikan Jalan dan Saluran RW 1 RT 8 Kelurahan Kejiwan Kec. Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 16 | Peningkatan Jalan Mirombo Permai RT. 01 RW.06 Kel. Rojoimo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 17 | Pembanguna Senderan dan Jembatan Mulyo Joyo Kelurahan Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 18 | Pembangunan dan Betonisasi dan Senderan Jalan Kampung Taraja Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 19 | Pembangunan Betonisasi dan Senderan Jalan RT 02/08 Kampung Kasiran Kel. Mlipak Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 20 | Pembangunan dan Senderan Jalan Wonosari Pagude Kec. Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 21 | Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 10 Prajuritan Bawah (lanjutan) | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 22 | Senderan Sukoyoso (lanjutan) | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 23 | Pembangunan dan Senderan RT 13 Kampung Ngedok | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 24 | Senderan Jalan Kejiwan Menuju Kalibeber | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 25 | Aspal Jalan RT 03 RW 03 Kelurahan Mlipak (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 26 | Betonisasi dan Senderan Jalan Madukoro ke Rojoimo (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 27 | Pembangunan Senderan Pengaman Badan Jalan Kelurahan Jaraksari ke Desa Wonolelo RT 09 RW 02 (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 28 | Pembangunan Pembatas Jalan, Senderan, Drainase dan Gorong-gorong RT 01 RW 01 Mlipak | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 29 | Betonisasi dan Senderan RT 02 RW 04 Kampung Bugangan | 146300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 30 | Pekerjaan Pavingisasi dan Drainase RT 7 RW 6 Jlegong | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 31 | Penataan Kawasan Pemukiman Kp. Sruni Kel. Jaraksari | 175500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 32 | Pembangunan Senderan Kampung Argopeni RT 2 RW 8 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 33 | Penataan Lingkungan Jlegong Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 34 | Pembangunan Senderan Penahan Longsor Kelurahan Sambek | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 35 | Pembangunan Rabat Beton dan Senderan Kp. Kasiran RT. 03 RW. 07 Kel. Mlipak | 180375000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 36 | Lanjutan Rabat Beton dan SPAL RT. 3 RW. 1 Kel. Tawangsari | 180375000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 37 | Pembangunan Senderan Dusun Sambek - Jolontoro | 175500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 38 | Pembangunan Senderan pemukiman Rawan Longsor Kel. Sambek | 185250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 39 | Pembangunan Senderan Makam Mainan Kel. Wonosobo Barat | 170625000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 40 | Pembangunan Senderan Sukoyoso RT. 01 RW. 01 dan RT. 02 RW. 05 Kel. Kramatan | 180375000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 41 | Pembangunan Senderan RW. 13 Kel. Wonosobo Barat | 151125000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 42 | Pembangunan Pavingisasi dan Drainase RW. 01 Manglongsari Kel. Wonosobo timur | 170625000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 43 | Pembangunan Drainase dan Pavingisasi Jalan Lingkungan RW. 03 Kenteng Kel. Kejiwan | 146250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 44 | Penataan Jalan Lingkungan dan Jalan Madrasah Kampung Sarwodadi Kel. Tawangsari | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 184100000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| Pembangunan Jembatan |  |  | 3: 100000000; 4: 0
|  | Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan - Pengadaan Jembatan |  | 100000000 | 0 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | - | Pembangunan Jembatan RT 14 RW 05 Sruni, Jaraksari Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 3000000 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
2 | Program Peningkatan Keamanan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |  |  | 26913500 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |  | 26913500 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
3 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi TKPK Kecamatan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
4 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
5 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
6 | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengan Yang Kondusif |  |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi IUMK |  | 50000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
7 | Program Usaha Kesehatan Masyarakat |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Peningkatan Kesehatan Masyarakat |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
8 | Program Pembanguan Saluran Drainase/Gorong-Gorong |  |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong |  |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan SPAL Ketinggring RT 2 RW 7 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Saluran tertutup di Lingkungan RT 1 RW 2 Sambek kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Rehab SPAL/Drainase RW 13 Kauman Selatan | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Saluran Drainase Limbah RW 05 Perum Asli Permai | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Sanitasi dan Drainase RT. 1 RW. 02 Kampung Sirandu Kelurahan Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Lanjutan Perbaikan Saluran Sungai Kp. Tosarirejo Jaraksari | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Pembangunan Drainase RT. 01 dan RT. 07 RW. 05 Purnamandala Kel. Bumireso | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Pembangunan Saluran Air RT. 06 RW. 05 Kel. Jlamprang | 155200000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 40800000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
[17 empty] | - | - | 0 | - | -
9 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
10 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Kompetitif Usaha Kecil Menengah |  |  | 3: 25000000; 4: 0; 5: -; 6: -; 7: 0; 8: -; 9: -; 10: 0
|  | Peningkatan Muti Produk Lokal |  | 25000000 |  | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
11 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Peningkatan Kapasitas Kepemudaan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
12 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
13 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan |  |  | 60000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK |  | 60000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
14 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemrintah Desa |  |  | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Pembinaan Pelatihan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Pemerintah Desa |  | 75000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Intensifikasi PBB |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
15 | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
| 1 | Pelatihan Linmas Siaga Bencana |  | 40000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| 2 | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
16 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) |  |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Pembentukan Jaringan dan Kerjasama Lintas Sektor Untuk Pemberantasan Penyakit Masyarakat |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
17 | Program Pendidikan Politik Masyarakat |  |  | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah |  | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
18 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Pengelolaan dana Transfer |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
19 | Program Perencanaan Pembangunan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
20 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Bencana Alam |  |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Penguatan Desa Siaga Bencana |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
21 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya |  |  | 3: 1090000000; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0
| Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi |  |  | 1090000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembaawa Irigasi |  | 1090000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan Saluran Irigasi Ketinggring Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Irigasi dan Betonisasi RT. 5 RW. 1 Kalianget | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Senderan Irigasi Wanganaji Mendolo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Irigasi Blok Sejadi | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Infrastruktur D.I Wangan Aji Kalianget | 184300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Kampung Mangkli Kejiwan Kec. Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 32700000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
22 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku |  |  | 3: 577000000; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0
| Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran pembawa |  |  | 577000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga |  | 577000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Sarana Air Bersih PP Nurul Bugangan Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Rehab Air Bersih Dusun Larangan Desa Bomerto | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Lanjutan Pembangunan Air Bersih Dusun Sumberjati Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo | 173460000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 11540000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
23 | Program Peningkatan Pelayanan Publik |  |  | 3: 220000000; 4: 0
|  | 1 | Pengembangan Kebijakan Akses Prasarana Publik | 200000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pengembangan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
24 | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan |  |  | 3040000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
| Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainnya |  |  | 3040000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga |  | 400000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan TPQ Al' Iklhas Tembelang Kel. Rojoimo Kec. Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Penyempurnaan Asrama Pondok Pesantren Al Madina Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 8000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bagungan Gedung Tempat Olah Raga |  | 500000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan Senderan Lapangan Kelurahan Kejiwan Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Lapangan Campursari Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Pembangunan Refitalisasi Lapangan Sepak Bola Kalianget Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung tempat Kerja Lainnya |  | 3: 2140000000; 4: 0
|  | 1 | Pembangunan Gedung Serbaguna RW 2 Banjaran, Kramatan Kecamatan Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Perpustakaan Kampung Wonobungkah | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Penyempurnaan Gedung Serbaguna RW 5 Sruni Jaraksari Wonosobo | 184300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Gedung Serbaguna RW 11 Jaraksari Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kampung Sidojoyo Wonosobo | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Gedung Serbaguna dan kantor Kelurahan Mlipak (lanjutan) | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonosobo Barat | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Kramatan (lanjutan) | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 9 | Penyempurnaan Gedung Pertemuan RW 06 Griya Madukoro Asri | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 10 | Pembangunan Air Panas Dusun Kalianget | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 11 | Pembangunan Gedung RW Sitiung Sumberan Kelurahan Wonosobo Barat | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 12 | Penyempurnaan Pembangunan Kantor Kelurahan Jaraksari Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 64200000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
CAMAT WONOSOBO
ZULFA AKHSAN ALIM K. S.STP.Msi
Pembina Tk I
NIP. 19761127 199511 1 001

## MEI
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
| NAMA OPD |  |  | : KECAMATAN WONOSOBO
| BULAN |  |  | : MEI 2018
NO | JENIS KEGIATAN |  |  | ANGGARAN (Rp) |  | REKANAN | NO/TGL KONTRAK | NILAI KONTRAK | JANGKA WAKTU |  | REALISASI KEUANGAN |  | REALISASI FISIK | SP2D |  |  | BAST I (PHO) |  |  | BAST II (PHO) |  | KETERANGAN
|  |  |  | PENETAPAN APBD 2018 | APBD PERUBAHAN 2018 |  |  |  | MULAI | SELESAI | Jumlah (Rp) | % | % | No. | Tgl | Jumlah (Rp) | No. | Tgl | Jumlah (Rp) | No. | Tgl
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan |  |  | 3: 7960000000; 4: 0
| Pembangunan Jalan |  |  | 3: 7860000000; 4: 0
| - | Belanja Barang/Jasa Yang Akan diserahkan Kepada Masysarakat/Pihak Ketiga |  | 350000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan senderan Jalan Tlogowero - Sumberjati Kecamatan Wonosobo | 146250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Jalan Windusari Desa Tlogojati - Trenggiling Desa Sariyoso Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 8750000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota |  | 3: 7510000000; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
|  | 1 | Pembangunan Aspal Jalan Tembelang - Pagude Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Senderan RT.03/01 Kalianget, Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Pembangunan Aspal Jalan RW.11 Perum Argopeni Indah Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Aspal Jalan Rw.14 Depan Masjid Al Mansur Kauman Utara Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Betonisasi dan Senderan Jalan RT. 02 RW.09 Bugangan Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Senderan dan Betonisasi RT. 05/07 Ketinggring Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Senderan Jalan RT.1 RW.2 Banjaran, Kramatan Kecamatan Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Senderan dan Betonisasi Sentral Menuju Ketinggring Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 9 | Pembangunan Senderan RT. 5 RW.6 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 10 | Pembangunan senderan jalan Kampung Mangkli Kel. Kejiwan Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 11 | Pembangunan Senderan RT 7 RW 2 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 12 | Senderan Lingkungan RT 05 RW 01 Kampung Asri Mulyo mlipak Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 13 | Pavingisasi dan Senderan RT 3 RW 6 Griya Madukoro Asri Kel. Bumireso Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 14 | Senderan Jalan RT. 02 RW. 08 Kasiran Kel. Mlipak Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 15 | Perbaikan Jalan dan Saluran RW 1 RT 8 Kelurahan Kejiwan Kec. Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 16 | Peningkatan Jalan Mirombo Permai RT. 01 RW.06 Kel. Rojoimo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 17 | Pembanguna Senderan dan Jembatan Mulyo Joyo Kelurahan Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 18 | Pembangunan dan Betonisasi dan Senderan Jalan Kampung Taraja Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 19 | Pembangunan Betonisasi dan Senderan Jalan RT 02/08 Kampung Kasiran Kel. Mlipak Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 20 | Pembangunan dan Senderan Jalan Wonosari Pagude Kec. Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 21 | Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 10 Prajuritan Bawah (lanjutan) | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 22 | Senderan Sukoyoso (lanjutan) | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 23 | Pembangunan dan Senderan RT 13 Kampung Ngedok | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 24 | Senderan Jalan Kejiwan Menuju Kalibeber | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 25 | Aspal Jalan RT 03 RW 03 Kelurahan Mlipak (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 26 | Betonisasi dan Senderan Jalan Madukoro ke Rojoimo (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 27 | Pembangunan Senderan Pengaman Badan Jalan Kelurahan Jaraksari ke Desa Wonolelo RT 09 RW 02 (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 28 | Pembangunan Pembatas Jalan, Senderan, Drainase dan Gorong-gorong RT 01 RW 01 Mlipak | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 29 | Betonisasi dan Senderan RT 02 RW 04 Kampung Bugangan | 146300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 30 | Pekerjaan Pavingisasi dan Drainase RT 7 RW 6 Jlegong | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 31 | Penataan Kawasan Pemukiman Kp. Sruni Kel. Jaraksari | 175500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 32 | Pembangunan Senderan Kampung Argopeni RT 2 RW 8 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 33 | Penataan Lingkungan Jlegong Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 34 | Pembangunan Senderan Penahan Longsor Kelurahan Sambek | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 35 | Pembangunan Rabat Beton dan Senderan Kp. Kasiran RT. 03 RW. 07 Kel. Mlipak | 180375000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 36 | Lanjutan Rabat Beton dan SPAL RT. 3 RW. 1 Kel. Tawangsari | 180375000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 37 | Pembangunan Senderan Dusun Sambek - Jolontoro | 175500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 38 | Pembangunan Senderan pemukiman Rawan Longsor Kel. Sambek | 185250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 39 | Pembangunan Senderan Makam Mainan Kel. Wonosobo Barat | 170625000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 40 | Pembangunan Senderan Sukoyoso RT. 01 RW. 01 dan RT. 02 RW. 05 Kel. Kramatan | 180375000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 41 | Pembangunan Senderan RW. 13 Kel. Wonosobo Barat | 151125000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 42 | Pembangunan Pavingisasi dan Drainase RW. 01 Manglongsari Kel. Wonosobo timur | 170625000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 43 | Pembangunan Drainase dan Pavingisasi Jalan Lingkungan RW. 03 Kenteng Kel. Kejiwan | 146250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 44 | Penataan Jalan Lingkungan dan Jalan Madrasah Kampung Sarwodadi Kel. Tawangsari | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 184100000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| Pembangunan Jembatan |  |  | 3: 100000000; 4: 0
|  | Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan - Pengadaan Jembatan |  | 100000000 | 0 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | - | Pembangunan Jembatan RT 14 RW 05 Sruni, Jaraksari Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 3000000 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
2 | Program Peningkatan Keamanan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |  |  | 26913500 | 0 | - | - | 0 | - | - | 10342500 | 38.4287 | 0 | - | - | 10342500 | - | - | 0 | - | -
|  | Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |  | 26913500 | 0 | - | - | 0 | - | - | 10342500 | 38.4287 | 0 | - | - | 10342500 | - | - | 0 | - | -
3 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi TKPK Kecamatan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
4 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
5 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 12.5 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5000000 | 25 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
6 | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengan Yang Kondusif |  |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi IUMK |  | 50000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
7 | Program Usaha Kesehatan Masyarakat |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Peningkatan Kesehatan Masyarakat |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
8 | Program Pembanguan Saluran Drainase/Gorong-Gorong |  |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong |  |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan SPAL Ketinggring RT 2 RW 7 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Saluran tertutup di Lingkungan RT 1 RW 2 Sambek kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Rehab SPAL/Drainase RW 13 Kauman Selatan | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Saluran Drainase Limbah RW 05 Perum Asli Permai | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Sanitasi dan Drainase RT. 1 RW. 02 Kampung Sirandu Kelurahan Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Lanjutan Perbaikan Saluran Sungai Kp. Tosarirejo Jaraksari | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Pembangunan Drainase RT. 01 dan RT. 07 RW. 05 Purnamandala Kel. Bumireso | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Pembangunan Saluran Air RT. 06 RW. 05 Kel. Jlamprang | 155200000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 40800000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
[17 empty] | - | - | 0 | - | -
9 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
10 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Kompetitif Usaha Kecil Menengah |  |  | 3: 25000000; 4: 0; 5: -; 6: -; 7: 0; 8: -; 9: -; 10: 0
|  | Peningkatan Mutu Produk Lokal |  | 25000000 |  | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
11 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Peningkatan Kapasitas Kepemudaan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
12 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
13 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan |  |  | 60000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 12695900 | 21.1598 | 0 | - | - | 12695900
|  | Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK |  | 60000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 12695900 | 21.1598 | 0 | - | - | 12695900 | - | - | 0 | - | -
14 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemrintah Desa |  |  | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 31.5789 | 0 | - | - | 30000000
|  | Pembinaan Pelatihan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Pemerintah Desa |  | 75000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 25000000 | 33.3333 | 0 | - | - | 25000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Intensifikasi PBB |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5000000 | 25 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
15 | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
| 1 | Pelatihan Linmas Siaga Bencana |  | 40000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| 2 | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
16 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) |  |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Pembentukan Jaringan dan Kerjasama Lintas Sektor Untuk Pemberantasan Penyakit Masyarakat |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
17 | Program Pendidikan Politik Masyarakat |  |  | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah |  | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
18 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Pengelolaan dana Transfer |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
19 | Program Perencanaan Pembangunan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 19896800 | 99.484 | 0 | - | - | 19896800
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 19896800 | 99.484 | 0 | - | - | 19896800 | - | - | 0 | - | -
20 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Bencana Alam |  |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Penguatan Desa Siaga Bencana |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
21 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya |  |  | 3: 1090000000; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0
| Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi |  |  | 1090000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembaawa Irigasi |  | 1090000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan Saluran Irigasi Ketinggring Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Irigasi dan Betonisasi RT. 5 RW. 1 Kalianget | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Senderan Irigasi Wanganaji Mendolo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Irigasi Blok Sejadi | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Infrastruktur D.I Wangan Aji Kalianget | 184300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Kampung Mangkli Kejiwan Kec. Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 32700000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
22 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku |  |  | 3: 577000000; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0
| Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran pembawa |  |  | 577000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga |  | 577000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Sarana Air Bersih PP Nurul Bugangan Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Rehab Air Bersih Dusun Larangan Desa Bomerto | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Lanjutan Pembangunan Air Bersih Dusun Sumberjati Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo | 173460000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 11540000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
23 | Program Peningkatan Pelayanan Publik |  |  | 3: 220000000; 4: 0
|  | 1 | Pengembangan Kebijakan Akses Prasarana Publik | 200000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pengembangan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
24 | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan |  |  | 3040000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
| Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainnya |  |  | 3040000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga |  | 400000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan TPQ Al' Iklhas Tembelang Kel. Rojoimo Kec. Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Penyempurnaan Asrama Pondok Pesantren Al Madina Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 8000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bagungan Gedung Tempat Olah Raga |  | 500000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan Senderan Lapangan Kelurahan Kejiwan Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Lapangan Campursari Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Pembangunan Refitalisasi Lapangan Sepak Bola Kalianget Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung tempat Kerja Lainnya |  | 3: 2140000000; 4: 0
|  | 1 | Pembangunan Gedung Serbaguna RW 2 Banjaran, Kramatan Kecamatan Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Perpustakaan Kampung Wonobungkah | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Penyempurnaan Gedung Serbaguna RW 5 Sruni Jaraksari Wonosobo | 184300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Gedung Serbaguna RW 11 Jaraksari Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kampung Sidojoyo Wonosobo | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Gedung Serbaguna dan kantor Kelurahan Mlipak (lanjutan) | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonosobo Barat | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Kramatan (lanjutan) | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 9 | Penyempurnaan Gedung Pertemuan RW 06 Griya Madukoro Asri | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 10 | Pembangunan Air Panas Dusun Kalianget | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 11 | Pembangunan Gedung RW Sitiung Sumberan Kelurahan Wonosobo Barat | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 12 | Penyempurnaan Pembangunan Kantor Kelurahan Jaraksari Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 64200000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
CAMAT WONOSOBO
ZULFA AKHSAN ALIM K. S.STP.Msi
Pembina Tk I
NIP. 19761127 199511 1 001

## JUNI
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
| NAMA OPD |  |  | : KECAMATAN WONOSOBO
| BULAN |  |  | : JUNI 2018
NO | JENIS KEGIATAN |  |  | ANGGARAN (Rp) |  | REKANAN | NO/TGL KONTRAK | NILAI KONTRAK | JANGKA WAKTU |  | REALISASI KEUANGAN |  | REALISASI FISIK | SP2D |  |  | BAST I (PHO) |  |  | BAST II (PHO) |  | KETERANGAN
|  |  |  | PENETAPAN APBD 2018 | APBD PERUBAHAN 2018 |  |  |  | MULAI | SELESAI | Jumlah (Rp) | % | % | No. | Tgl | Jumlah (Rp) | No. | Tgl | Jumlah (Rp) | No. | Tgl
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan |  |  | 3: 7960000000; 4: 0
| Pembangunan Jalan |  |  | 3: 7860000000; 4: 0
| - | Belanja Barang/Jasa Yang Akan diserahkan Kepada Masysarakat/Pihak Ketiga |  | 350000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan senderan Jalan Tlogowero - Sumberjati Kecamatan Wonosobo | 146250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Jalan Windusari Desa Tlogojati - Trenggiling Desa Sariyoso Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 8750000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota |  | 3: 7510000000; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
|  | 1 | Pembangunan Aspal Jalan Tembelang - Pagude Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Senderan RT.03/01 Kalianget, Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Pembangunan Aspal Jalan RW.11 Perum Argopeni Indah Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Aspal Jalan Rw.14 Depan Masjid Al Mansur Kauman Utara Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Betonisasi dan Senderan Jalan RT. 02 RW.09 Bugangan Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Senderan dan Betonisasi RT. 05/07 Ketinggring Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Senderan Jalan RT.1 RW.2 Banjaran, Kramatan Kecamatan Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Senderan dan Betonisasi Sentral Menuju Ketinggring Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 9 | Pembangunan Senderan RT. 5 RW.6 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 10 | Pembangunan senderan jalan Kampung Mangkli Kel. Kejiwan Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 11 | Pembangunan Senderan RT 7 RW 2 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 12 | Senderan Lingkungan RT 05 RW 01 Kampung Asri Mulyo mlipak Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 13 | Pavingisasi dan Senderan RT 3 RW 6 Griya Madukoro Asri Kel. Bumireso Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 14 | Senderan Jalan RT. 02 RW. 08 Kasiran Kel. Mlipak Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 15 | Perbaikan Jalan dan Saluran RW 1 RT 8 Kelurahan Kejiwan Kec. Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 16 | Peningkatan Jalan Mirombo Permai RT. 01 RW.06 Kel. Rojoimo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 17 | Pembanguna Senderan dan Jembatan Mulyo Joyo Kelurahan Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 18 | Pembangunan dan Betonisasi dan Senderan Jalan Kampung Taraja Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 19 | Pembangunan Betonisasi dan Senderan Jalan RT 02/08 Kampung Kasiran Kel. Mlipak Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 20 | Pembangunan dan Senderan Jalan Wonosari Pagude Kec. Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 21 | Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 10 Prajuritan Bawah (lanjutan) | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 22 | Senderan Sukoyoso (lanjutan) | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 23 | Pembangunan dan Senderan RT 13 Kampung Ngedok | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 24 | Senderan Jalan Kejiwan Menuju Kalibeber | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 25 | Aspal Jalan RT 03 RW 03 Kelurahan Mlipak (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 26 | Betonisasi dan Senderan Jalan Madukoro ke Rojoimo (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 27 | Pembangunan Senderan Pengaman Badan Jalan Kelurahan Jaraksari ke Desa Wonolelo RT 09 RW 02 (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 28 | Pembangunan Pembatas Jalan, Senderan, Drainase dan Gorong-gorong RT 01 RW 01 Mlipak | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 29 | Betonisasi dan Senderan RT 02 RW 04 Kampung Bugangan | 146300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 30 | Pekerjaan Pavingisasi dan Drainase RT 7 RW 6 Jlegong | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 31 | Penataan Kawasan Pemukiman Kp. Sruni Kel. Jaraksari | 175500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 32 | Pembangunan Senderan Kampung Argopeni RT 2 RW 8 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 33 | Penataan Lingkungan Jlegong Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 34 | Pembangunan Senderan Penahan Longsor Kelurahan Sambek | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 35 | Pembangunan Rabat Beton dan Senderan Kp. Kasiran RT. 03 RW. 07 Kel. Mlipak | 180375000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 36 | Lanjutan Rabat Beton dan SPAL RT. 3 RW. 1 Kel. Tawangsari | 180375000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 37 | Pembangunan Senderan Dusun Sambek - Jolontoro | 175500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 38 | Pembangunan Senderan pemukiman Rawan Longsor Kel. Sambek | 185250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 39 | Pembangunan Senderan Makam Mainan Kel. Wonosobo Barat | 170625000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 40 | Pembangunan Senderan Sukoyoso RT. 01 RW. 01 dan RT. 02 RW. 05 Kel. Kramatan | 180375000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 41 | Pembangunan Senderan RW. 13 Kel. Wonosobo Barat | 151125000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 42 | Pembangunan Pavingisasi dan Drainase RW. 01 Manglongsari Kel. Wonosobo timur | 170625000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 43 | Pembangunan Drainase dan Pavingisasi Jalan Lingkungan RW. 03 Kenteng Kel. Kejiwan | 146250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 44 | Penataan Jalan Lingkungan dan Jalan Madrasah Kampung Sarwodadi Kel. Tawangsari | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 184100000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| Pembangunan Jembatan |  |  | 3: 100000000; 4: 0
|  | Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan - Pengadaan Jembatan |  | 100000000 | 0 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | - | Pembangunan Jembatan RT 14 RW 05 Sruni, Jaraksari Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 3000000 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
2 | Program Peningkatan Keamanan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |  |  | 26913500 | 0 | - | - | 0 | - | - | 10342500 | 38.4287 | 0 | - | - | 10342500 | - | - | 0 | - | -
|  | Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |  | 26913500 | 0 | - | - | 0 | - | - | 10342500 | 38.4287 | 0 | - | - | 10342500 | - | - | 0 | - | -
3 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi TKPK Kecamatan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
4 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
5 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 12.5 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5000000 | 25 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
6 | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengan Yang Kondusif |  |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi IUMK |  | 50000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
7 | Program Usaha Kesehatan Masyarakat |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Peningkatan Kesehatan Masyarakat |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
8 | Program Pembanguan Saluran Drainase/Gorong-Gorong |  |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong |  |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan SPAL Ketinggring RT 2 RW 7 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Saluran tertutup di Lingkungan RT 1 RW 2 Sambek kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Rehab SPAL/Drainase RW 13 Kauman Selatan | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Saluran Drainase Limbah RW 05 Perum Asli Permai | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Sanitasi dan Drainase RT. 1 RW. 02 Kampung Sirandu Kelurahan Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Lanjutan Perbaikan Saluran Sungai Kp. Tosarirejo Jaraksari | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Pembangunan Drainase RT. 01 dan RT. 07 RW. 05 Purnamandala Kel. Bumireso | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Pembangunan Saluran Air RT. 06 RW. 05 Kel. Jlamprang | 155200000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 40800000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
[17 empty] | - | - | 0 | - | -
9 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
10 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Kompetitif Usaha Kecil Menengah |  |  | 3: 25000000; 4: 0; 5: -; 6: -; 7: 0; 8: -; 9: -; 10: 0
|  | Peningkatan Mutu Produk Lokal |  | 25000000 |  | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
11 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Peningkatan Kapasitas Kepemudaan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
12 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
13 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan |  |  | 60000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 12695900 | 21.1598 | 0 | - | - | 12695900
|  | Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK |  | 60000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 12695900 | 21.1598 | 0 | - | - | 12695900 | - | - | 0 | - | -
14 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemrintah Desa |  |  | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 31.5789 | 0 | - | - | 30000000
|  | Pembinaan Pelatihan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Pemerintah Desa |  | 75000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 25000000 | 33.3333 | 0 | - | - | 25000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Intensifikasi PBB |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5000000 | 25 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
15 | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
| 1 | Pelatihan Linmas Siaga Bencana |  | 40000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| 2 | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
16 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) |  |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Pembentukan Jaringan dan Kerjasama Lintas Sektor Untuk Pemberantasan Penyakit Masyarakat |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
17 | Program Pendidikan Politik Masyarakat |  |  | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah |  | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
18 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Pengelolaan dana Transfer |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
19 | Program Perencanaan Pembangunan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 19896800 | 99.484 | 0 | - | - | 19896800
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 19896800 | 99.484 | 0 | - | - | 19896800 | - | - | 0 | - | -
20 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Bencana Alam |  |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Penguatan Desa Siaga Bencana |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
21 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya |  |  | 3: 1090000000; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0
| Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi |  |  | 1090000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembaawa Irigasi |  | 1090000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan Saluran Irigasi Ketinggring Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Irigasi dan Betonisasi RT. 5 RW. 1 Kalianget | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Senderan Irigasi Wanganaji Mendolo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Irigasi Blok Sejadi | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Infrastruktur D.I Wangan Aji Kalianget | 184300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Kampung Mangkli Kejiwan Kec. Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 32700000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
22 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku |  |  | 3: 577000000; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0
| Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran pembawa |  |  | 577000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga |  | 577000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Sarana Air Bersih PP Nurul Bugangan Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Rehab Air Bersih Dusun Larangan Desa Bomerto | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Lanjutan Pembangunan Air Bersih Dusun Sumberjati Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo | 173460000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 11540000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
23 | Program Peningkatan Pelayanan Publik |  |  | 3: 220000000; 4: 0
|  | 1 | Pengembangan Kebijakan Akses Prasarana Publik | 200000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pengembangan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
24 | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan |  |  | 3040000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
| Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainnya |  |  | 3040000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga |  | 400000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan TPQ Al' Iklhas Tembelang Kel. Rojoimo Kec. Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Penyempurnaan Asrama Pondok Pesantren Al Madina Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 8000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bagungan Gedung Tempat Olah Raga |  | 500000000 | 0 | - |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan Senderan Lapangan Kelurahan Kejiwan Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Lapangan Campursari Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Pembangunan Refitalisasi Lapangan Sepak Bola Kalianget Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung tempat Kerja Lainnya |  | 3: 2140000000; 4: 0
|  | 1 | Pembangunan Gedung Serbaguna RW 2 Banjaran, Kramatan Kecamatan Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Perpustakaan Kampung Wonobungkah | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Penyempurnaan Gedung Serbaguna RW 5 Sruni Jaraksari Wonosobo | 184300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Gedung Serbaguna RW 11 Jaraksari Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kampung Sidojoyo Wonosobo | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Gedung Serbaguna dan kantor Kelurahan Mlipak (lanjutan) | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonosobo Barat | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Kramatan (lanjutan) | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 9 | Penyempurnaan Gedung Pertemuan RW 06 Griya Madukoro Asri | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 10 | Pembangunan Air Panas Dusun Kalianget | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 11 | Pembangunan Gedung RW Sitiung Sumberan Kelurahan Wonosobo Barat | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 12 | Penyempurnaan Pembangunan Kantor Kelurahan Jaraksari Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 64200000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
CAMAT WONOSOBO
ZULFA AKHSAN ALIM K. S.STP.Msi
Pembina Tk I
NIP. 19761127 199511 1 001

## JULI
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
| NAMA OPD |  |  | : KECAMATAN WONOSOBO
| BULAN |  |  | : JULI 2018
NO | JENIS KEGIATAN |  |  | ANGGARAN (Rp) |  | REKANAN | NO/TGL KONTRAK | NILAI KONTRAK | JANGKA WAKTU |  | REALISASI KEUANGAN |  | REALISASI FISIK | SP2D |  |  | BAST I (PHO) |  |  | BAST II (PHO) |  | KETERANGAN
|  |  |  | PENETAPAN APBD 2018 | APBD PERUBAHAN 2018 |  |  |  | MULAI | SELESAI | Jumlah (Rp) | % | % | No. | Tgl | Jumlah (Rp) | No. | Tgl | Jumlah (Rp) | No. | Tgl
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan |  |  | 3: 7960000000; 4: 0
| Pembangunan Jalan |  |  | 3: 7860000000; 4: 0
| - | Belanja Barang/Jasa Yang Akan diserahkan Kepada Masysarakat/Pihak Ketiga |  | 350000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 145783000 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan senderan Jalan Tlogowero - Sumberjati Kecamatan Wonosobo | 146250000 | 0 | CV SAKA NEGARA | 050/216/2018 (11 Juli 2018) | 145783000 | 2018-07-11 | 2018-09-22 | 145783000 | 100 | 100 | SP2D-01968 / LS / 4.1.5.1 / 2018 | 2018-08-28 | 145783000 | 050/237/2018 | 2018-08-20 | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Jalan Windusari Desa Tlogojati - Trenggiling Desa Sariyoso Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 8750000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota |  | 3: 7510000000; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1864747000; 8: 476323; 10: 680570000; 15: 680570000
|  | 1 | Pembangunan Aspal Jalan Tembelang - Pagude Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | CV DUTA KENCANA | 050/193/2018 (3 Agt 2018) | 194320000 | 2018-08-03 | 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 050/293/2018 | 2018-08-30 | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Senderan RT.03/01 Kalianget, Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | CV AMANDA JAYA | 050/095/2018 (25 Juli 2018) | 194445000 | 2018-07-25 | 2018-10-07 | 194445000 | 100 | 100 | SP2D-01920 / LS / 4.1.5.1/2018 | 2018-08-21 | 194445000 | 050/206/2018 | 2018-08-20 | 0 | - | -
|  | 3 | Pembangunan Aspal Jalan RW.11 Perum Argopeni Indah Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | CV WAHYU KARYA AGUNG | 050/202/2018 (7 Agt 2018) | 194578000 | 2018-08-07 | 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 050/283/2018 | 2018-08-05 | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Aspal Jalan Rw.14 Depan Masjid Al Mansur Kauman Utara Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Betonisasi dan Senderan Jalan RT. 02 RW.09 Bugangan Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | CV SAKA NEGARA | 050/089/2018 (25 Juli 2018) | 194580000 | 2018-07-25 | 2018-10-07 | 194580000 | 100 | 100 | SP2D-01921 / LS / 4.1.5.1/2018 | 2018-08-21 | 194580000 | 050/207/2018 | 2018-08-16 | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Senderan dan Betonisasi RT. 05/07 Ketinggring Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 146400000 | 0 | CV SAFIRA DITA SAKTI | 050/092/2018 (25 Juli 2018) | 145772000 | 2018-07-25 | 2018-10-07 | 145772000 | 100 | 100 | SP2D-01922 / LS / 4.1.5.1/2018 | 2018-08-21 | 145772000 | 050/210/2018 | 2018-08-20 | 0 | - | -
|  | 7 | Senderan Jalan RT.1 RW.2 Banjaran, Kramatan Kecamatan Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Senderan dan Betonisasi Sentral Menuju Ketinggring Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 9 | Pembangunan Senderan RT. 5 RW.6 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 10 | Pembangunan senderan jalan Kampung Mangkli Kel. Kejiwan Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | CV BERKAH LESTARI | 050/150/2018 (10 Juli 2018) | 96325000 | 2018-07-10 | 2018-09-07 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 050/230/2018 | 2018-08-16 | 0 | - | -
|  | 11 | Pembangunan Senderan RT 7 RW 2 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 12 | Senderan Lingkungan RT 05 RW 01 Kampung Asri Mulyo mlipak Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 13 | Pavingisasi dan Senderan RT 3 RW 6 Griya Madukoro Asri Kel. Bumireso Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 14 | Senderan Jalan RT. 02 RW. 08 Kasiran Kel. Mlipak Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 15 | Perbaikan Jalan dan Saluran RW 1 RT 8 Kelurahan Kejiwan Kec. Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 16 | Peningkatan Jalan Mirombo Permai RT. 01 RW.06 Kel. Rojoimo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 17 | Pembanguna Senderan dan Jembatan Mulyo Joyo Kelurahan Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 18 | Pembangunan dan Betonisasi dan Senderan Jalan Kampung Taraja Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | CV DIENG POWER | 050/196/2018 (3 Agt 2018) | 194529000 | 2018-08-03 | 2018-10-02 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 050/274/2018 | 2018-08-24 | 0 | - | -
|  | 19 | Pembangunan Betonisasi dan Senderan Jalan RT 02/08 Kampung Kasiran Kel. Mlipak Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 20 | Pembangunan dan Senderan Jalan Wonosari Pagude Kec. Wonosobo | 146400000 | 0 | CV AMANDA JAYA | 050/212/2018 (11 Juli 2018) | 145773000 | 2018-07-11 | 2018-09-08 | 145773000 | 100 | 100 | SP2D-01968 / LS / 4.1.5.1 / 2018 | 2018-08-28 | 145773000 | 050/240/2018 | 2018-08-21 | 0 | - | -
|  | 21 | Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 10 Prajuritan Bawah (lanjutan) | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 22 | Senderan Sukoyoso (lanjutan) | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 23 | Pembangunan dan Senderan RT 13 Kampung Ngedok | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 24 | Senderan Jalan Kejiwan Menuju Kalibeber | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 25 | Aspal Jalan RT 03 RW 03 Kelurahan Mlipak (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 26 | Betonisasi dan Senderan Jalan Madukoro ke Rojoimo (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 27 | Pembangunan Senderan Pengaman Badan Jalan Kelurahan Jaraksari ke Desa Wonolelo RT 09 RW 02 (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 28 | Pembangunan Pembatas Jalan, Senderan, Drainase dan Gorong-gorong RT 01 RW 01 Mlipak | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 29 | Betonisasi dan Senderan RT 02 RW 04 Kampung Bugangan | 146300000 | 0 | CV SEKAWAN | 050/064/2018 (10 Juli 2018) | 145462000 | 2018-07-10 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 050/310/2018 | 2018-08-24 | 0 | - | -
|  | 30 | Pekerjaan Pavingisasi dan Drainase RT 7 RW 6 Jlegong | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 31 | Penataan Kawasan Pemukiman Kp. Sruni Kel. Jaraksari | 175500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 32 | Pembangunan Senderan Kampung Argopeni RT 2 RW 8 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 33 | Penataan Lingkungan Jlegong Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 34 | Pembangunan Senderan Penahan Longsor Kelurahan Sambek | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 35 | Pembangunan Rabat Beton dan Senderan Kp. Kasiran RT. 03 RW. 07 Kel. Mlipak | 180375000 | 0 | CV DIENG PERKASA | 050/164/2018 (10 Juli 2018) | 179402000 | 2018-07-10 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 36 | Lanjutan Rabat Beton dan SPAL RT. 3 RW. 1 Kel. Tawangsari | 180375000 | 0 | CV DIENG PERKASA | 050/160/2018 (10 Juli 2018) | 179561000 | 2018-07-10 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 37 | Pembangunan Senderan Dusun Sambek - Jolontoro | 175500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 38 | Pembangunan Senderan pemukiman Rawan Longsor Kel. Sambek | 185250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 39 | Pembangunan Senderan Makam Mainan Kel. Wonosobo Barat | 170625000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 40 | Pembangunan Senderan Sukoyoso RT. 01 RW. 01 dan RT. 02 RW. 05 Kel. Kramatan | 180375000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 41 | Pembangunan Senderan RW. 13 Kel. Wonosobo Barat | 151125000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 42 | Pembangunan Pavingisasi dan Drainase RW. 01 Manglongsari Kel. Wonosobo Timur | 170625000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 43 | Pembangunan Drainase dan Pavingisasi Jalan Lingkungan RW. 03 Kenteng Kel. Kejiwan | 146250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 44 | Penataan Jalan Lingkungan dan Jalan Madrasah Kampung Sarwodadi Kel. Tawangsari | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 184100000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| Pembangunan Jembatan |  |  | 3: 100000000; 4: 0
|  | Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan - Pengadaan Jembatan |  | 100000000 | 0 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | - | Pembangunan Jembatan RT 14 RW 05 Sruni, Jaraksari Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 3000000 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
2 | Program Peningkatan Keamanan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |  |  | 26913500 | 0 | - | - | 0 | - | - | 10342500 | 38.4287 | 0 | - | - | 10342500 | - | - | 0 | - | -
|  | Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |  | 26913500 | 0 | - | - | 0 | - | - | 10342500 | 38.4287 | 0 | - | - | 10342500 | - | - | 0 | - | -
3 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi TKPK Kecamatan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
4 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
5 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 12.5 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5000000 | 25 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
6 | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengan Yang Kondusif |  |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi IUMK |  | 50000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
7 | Program Usaha Kesehatan Masyarakat |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Peningkatan Kesehatan Masyarakat |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
8 | Program Pembanguan Saluran Drainase/Gorong-Gorong |  |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong |  |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan SPAL Ketinggring RT 2 RW 7 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Saluran tertutup di Lingkungan RT 1 RW 2 Sambek kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Rehab SPAL/Drainase RW 13 Kauman Selatan | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Saluran Drainase Limbah RW 05 Perum Asli Permai | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Sanitasi dan Drainase RT. 1 RW. 02 Kampung Sirandu Kelurahan Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Lanjutan Perbaikan Saluran Sungai Kp. Tosarirejo Jaraksari | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Pembangunan Drainase RT. 01 dan RT. 07 RW. 05 Purnamandala Kel. Bumireso | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Pembangunan Saluran Air RT. 06 RW. 05 Kel. Jlamprang | 155200000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 40800000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
[17 empty] | - | - | 0 | - | -
9 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
10 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Kompetitif Usaha Kecil Menengah |  |  | 3: 25000000; 4: 0; 5: -; 6: -; 7: 0; 8: -; 9: -; 10: 0
|  | Peningkatan Mutu Produk Lokal |  | 25000000 |  | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
11 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Peningkatan Kapasitas Kepemudaan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
12 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
13 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan |  |  | 60000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 18655900 | 31.0932 | 0 | - | - | 18655900
|  | Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK |  | 60000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 18655900 | 31.0932 | 0 | - | - | 18655900 | - | - | 0 | - | -
14 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemrintah Desa |  |  | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 31.5789 | 0 | - | - | 30000000
|  | Pembinaan Pelatihan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Pemerintah Desa |  | 75000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 25000000 | 33.3333 | 0 | - | - | 25000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Intensifikasi PBB |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5000000 | 25 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
15 | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
| 1 | Pelatihan Linmas Siaga Bencana |  | 40000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| 2 | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
16 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) |  |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Pembentukan Jaringan dan Kerjasama Lintas Sektor Untuk Pemberantasan Penyakit Masyarakat |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
17 | Program Pendidikan Politik Masyarakat |  |  | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah |  | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
18 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Pengelolaan dana Transfer |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
19 | Program Perencanaan Pembangunan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 19896800 | 99.484 | 0 | - | - | 19896800
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 19896800 | 99.484 | 0 | - | - | 19896800 | - | - | 0 | - | -
20 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Bencana Alam |  |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Penguatan Desa Siaga Bencana |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
21 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya |  |  | 3: 1090000000; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0
| Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi |  |  | 1090000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembaawa Irigasi |  | 1090000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan Saluran Irigasi Ketinggring Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Irigasi dan Betonisasi RT. 5 RW. 1 Kalianget | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Senderan Irigasi Wanganaji Mendolo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Irigasi Blok Sejadi | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Infrastruktur D.I Wangan Aji Kalianget | 184300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Kampung Mangkli Kejiwan Kec. Wonosobo | 97000000 | 0 | CV BERKAH JAYA | 050/172/2018 (10 Juli 2018) | 96325000 | 2018-07-10 | 2018-09-07 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 050/226/2018 | 2018-08-16 | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 32700000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
22 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku |  |  | 3: 577000000; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0
| Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran pembawa |  |  | 577000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga |  | 577000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Sarana Air Bersih PP Nurul Bugangan Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Rehab Air Bersih Dusun Larangan Desa Bomerto | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Lanjutan Pembangunan Air Bersih Dusun Sumberjati Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo | 173460000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 11540000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
23 | Program Peningkatan Pelayanan Publik |  |  | 3: 220000000; 4: 0
|  | 1 | Pengembangan Kebijakan Akses Prasarana Publik | 200000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pengembangan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
24 | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan |  |  | 3040000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
| Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainnya |  |  | 3040000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga |  | 400000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan TPQ Al' Iklhas Tembelang Kel. Rojoimo Kec. Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Penyempurnaan Asrama Pondok Pesantren Al Madina Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 8000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bagungan Gedung Tempat Olah Raga |  | 500000000 | 0 | - |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 97184000 | - | -
|  | 1 | Pembangunan Senderan Lapangan Kelurahan Kejiwan Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | CV BRAJA MUSTI | 050/102/2018 (10 Juli 2018) | 97184000 | 2018-07-10 | 2018-09-07 | 97184000 | 100 | 100 | SP2D-01906 / LS / 4.1.5.1 / 2018 | 2018-08-21 | 97184000 | 050/190/2018 | 2018-08-13 | 97184000 | - | -
|  | 2 | Senderan Lapangan Campursari Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Pembangunan Refitalisasi Lapangan Sepak Bola Kalianget Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | CV DIENG POWER | 050/199/2018 (7 Agt 2018) | 194445000 | 2018-08-07 | 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 050/298/2018 | 2018-08-29 | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung tempat Kerja Lainnya |  | 3: 2140000000; 4: 0; 10: 144768000; 15: 144768000; 18: 144768000
|  | 1 | Pembangunan Gedung Serbaguna RW 2 Banjaran, Kramatan Kecamatan Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Perpustakaan Kampung Wonobungkah | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Penyempurnaan Gedung Serbaguna RW 5 Sruni Jaraksari Wonosobo | 184300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Gedung Serbaguna RW 11 Jaraksari Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kampung Sidojoyo Wonosobo | 145500000 | 0 | CV RIZKY PERDANA | 2018-07-10 | 144768000 | 2018-07-10 | 2018-09-24 | 144768000 | 100 | 100 | SP2D-01645 / LS / 4.1.5.1 / 2018 | 2018-08-02 | 144768000 | 050/099/2019 | 2018-07-31 | 144768000 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Gedung Serbaguna dan kantor Kelurahan Mlipak (lanjutan) | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonosobo Barat | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Kramatan (lanjutan) | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 9 | Penyempurnaan Gedung Pertemuan RW 06 Griya Madukoro Asri | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 10 | Pembangunan Air Panas Dusun Kalianget | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 11 | Pembangunan Gedung RW Sitiung Sumberan Kelurahan Wonosobo Barat | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 12 | Penyempurnaan Pembangunan Kantor Kelurahan Jaraksari Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 64200000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
CAMAT WONOSOBO
ZULFA AKHSAN ALIM K. S.STP.Msi
Pembina Tk I
NIP. 19761127 199511 1 001

## AGUSTUS
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
| NAMA OPD |  |  | : KECAMATAN WONOSOBO
| BULAN |  |  | : AGUSTUS 2018
NO | JENIS KEGIATAN |  |  | ANGGARAN (Rp) |  | REKANAN | NO/TGL KONTRAK | NILAI KONTRAK | JANGKA WAKTU |  | REALISASI KEUANGAN |  | REALISASI FISIK | SP2D |  |  | BAST I (PHO) |  |  | BAST II (PHO) |  | KETERANGAN
|  |  |  | PENETAPAN APBD 2018 | APBD PERUBAHAN 2018 |  |  |  | MULAI | SELESAI | Jumlah (Rp) | % | % | No. | Tgl | Jumlah (Rp) | No. | Tgl | Jumlah (Rp) | No. | Tgl
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan |  |  | 3: 7960000000; 4: 0
| Pembangunan Jalan |  |  | 3: 7860000000; 4: 0
| - | Belanja Barang/Jasa Yang Akan diserahkan Kepada Masysarakat/Pihak Ketiga |  | 350000000 | 0 | - | - | 145783000 | - | - | 145783000 | 0 | 0 | - | - | 145783000 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan senderan Jalan Tlogowero - Sumberjati Kecamatan Wonosobo | 146250000 | 0 | CV SAKA NEGARA | 050/216/2018 (11 Juli 2018) | 145783000 | 2018-07-11 | 2018-09-22 | 145783000 | 100 | 100 | SP2D-01968 / LS / 4.1.5.1 / 2018 | 2018-08-28 | 145783000 | 050/237/2018 | 2018-08-20 | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Jalan Windusari Desa Tlogojati - Trenggiling Desa Sariyoso Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 8750000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota |  | 3: 7510000000; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1330387000; 8: 346398; 10: 1330387000; 15: 1330387000
|  | 1 | Pembangunan Aspal Jalan Tembelang - Pagude Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Senderan RT.03/01 Kalianget, Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | CV AMANDA JAYA | 050/095/2018 (25 Juli 2018) | 194445000 | 2018-07-25 | 2018-10-07 | 194445000 | 100 | 100 | SP2D-01920 / LS / 4.1.5.1/2018 | 2018-08-21 | 194445000 | 050/206/2018 | 2018-08-20 | 0 | - | -
|  | 3 | Pembangunan Aspal Jalan RW.11 Perum Argopeni Indah Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Aspal Jalan Rw.14 Depan Masjid Al Mansur Kauman Utara Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Betonisasi dan Senderan Jalan RT. 02 RW.09 Bugangan Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | CV SAKA NEGARA | 050/089/2018 (25 Juli 2018) | 194580000 | 2018-07-25 | 2018-10-07 | 194580000 | 100 | 100 | SP2D-01921 / LS / 4.1.5.1/2018 | 2018-08-21 | 194580000 | 050/207/2018 | 2018-08-16 | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Senderan dan Betonisasi RT. 05/07 Ketinggring Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 146400000 | 0 | CV SAFIRA DITA SAKTI | 050/092/2018 (25 Juli 2018) | 145772000 | 2018-07-25 | 2018-10-07 | 145772000 | 100 | 100 | SP2D-01922 / LS / 4.1.5.1/2018 | 2018-08-21 | 145772000 | 050/210/2018 | 2018-08-20 | 0 | - | -
|  | 7 | Senderan Jalan RT.1 RW.2 Banjaran, Kramatan Kecamatan Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Senderan dan Betonisasi Sentral Menuju Ketinggring Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 9 | Pembangunan Senderan RT. 5 RW.6 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 10 | Pembangunan senderan jalan Kampung Mangkli Kel. Kejiwan Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | CV BERKAH LESTARI | 050/150/2018 (10 Juli 2018) | 96325000 | 2018-07-10 | 2018-09-07 | 96325000 | 0 | 100 | SP2D-01976/LS/4.1.5.1/2018 | 2018-08-28 | 96325000 | 050/230/2018 | 2018-08-16 | 0 | - | -
|  | 11 | Pembangunan Senderan RT 7 RW 2 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 12 | Senderan Lingkungan RT 05 RW 01 Kampung Asri Mulyo mlipak Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 13 | Pavingisasi dan Senderan RT 3 RW 6 Griya Madukoro Asri Kel. Bumireso Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 14 | Senderan Jalan RT. 02 RW. 08 Kasiran Kel. Mlipak Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 15 | Perbaikan Jalan dan Saluran RW 1 RT 8 Kelurahan Kejiwan Kec. Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 16 | Peningkatan Jalan Mirombo Permai RT. 01 RW.06 Kel. Rojoimo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 17 | Pembanguna Senderan dan Jembatan Mulyo Joyo Kelurahan Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 18 | Pembangunan dan Betonisasi dan Senderan Jalan Kampung Taraja Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | CV DIENG POWER | 050/196/2018 (3 Agt 2018) | 194529000 | 2018-08-03 | 2018-10-02 | 194529000 | 0 | 100 | SP2D-02027/4.1.5.1/2018 | 2018-08-31 | 194529000 | 050/274/2018 | 2018-08-24 | 0 | - | -
|  | 19 | Pembangunan Betonisasi dan Senderan Jalan RT 02/08 Kampung Kasiran Kel. Mlipak Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 20 | Pembangunan dan Senderan Jalan Wonosari Pagude Kec. Wonosobo | 146400000 | 0 | CV AMANDA JAYA | 050/212/2018 (11 Juli 2018) | 145773000 | 2018-07-11 | 2018-09-08 | 145773000 | 100 | 100 | SP2D-01968 / LS / 4.1.5.1 / 2018 | 2018-08-28 | 145773000 | 050/240/2018 | 2018-08-21 | 0 | - | -
|  | 21 | Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 10 Prajuritan Bawah (lanjutan) | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 22 | Senderan Sukoyoso (lanjutan) | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 23 | Pembangunan dan Senderan RT 13 Kampung Ngedok | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 24 | Senderan Jalan Kejiwan Menuju Kalibeber | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 25 | Aspal Jalan RT 03 RW 03 Kelurahan Mlipak (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 26 | Betonisasi dan Senderan Jalan Madukoro ke Rojoimo (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 27 | Pembangunan Senderan Pengaman Badan Jalan Kelurahan Jaraksari ke Desa Wonolelo RT 09 RW 02 (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 28 | Pembangunan Pembatas Jalan, Senderan, Drainase dan Gorong-gorong RT 01 RW 01 Mlipak | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 29 | Betonisasi dan Senderan RT 02 RW 04 Kampung Bugangan | 3: 146300000; 4: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0; 18: 0; 19: -; 20: -
|  | 30 | Pekerjaan Pavingisasi dan Drainase RT 7 RW 6 Jlegong | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 31 | Penataan Kawasan Pemukiman Kp. Sruni Kel. Jaraksari | 175500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 32 | Pembangunan Senderan Kampung Argopeni RT 2 RW 8 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 33 | Penataan Lingkungan Jlegong Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 34 | Pembangunan Senderan Penahan Longsor Kelurahan Sambek | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 35 | Pembangunan Rabat Beton dan Senderan Kp. Kasiran RT. 03 RW. 07 Kel. Mlipak | 180375000 | 0 | CV DIENG PERKASA | 050/164/2018 (10 Juli 2018) | 179402000 | 2018-07-10 | 2018-09-08 | 179402000 | 0 | 100 | SP2D-01999/LS/4.1.5.1/2018 | 2018-08-30 | 179402000 | - | - | 0 | - | -
|  | 36 | Lanjutan Rabat Beton dan SPAL RT. 3 RW. 1 Kel. Tawangsari | 180375000 | 0 | CV DIENG PERKASA | 050/160/2018 (10 Juli 2018) | 179561000 | 2018-07-10 | 2018-09-08 | 179561000 | 0 | 100 | SP2D-01997/LS/4.1.5.1/2018 | 2018-08-30 | 179561000 | - | - | 0 | - | -
|  | 37 | Pembangunan Senderan Dusun Sambek - Jolontoro | 175500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 38 | Pembangunan Senderan pemukiman Rawan Longsor Kel. Sambek | 185250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 39 | Pembangunan Senderan Makam Mainan Kel. Wonosobo Barat | 170625000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 40 | Pembangunan Senderan Sukoyoso RT. 01 RW. 01 dan RT. 02 RW. 05 Kel. Kramatan | 180375000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 41 | Pembangunan Senderan RW. 13 Kel. Wonosobo Barat | 151125000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 42 | Pembangunan Pavingisasi dan Drainase RW. 01 Manglongsari Kel. Wonosobo Timur | 170625000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 43 | Pembangunan Drainase dan Pavingisasi Jalan Lingkungan RW. 03 Kenteng Kel. Kejiwan | 146250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 44 | Penataan Jalan Lingkungan dan Jalan Madrasah Kampung Sarwodadi Kel. Tawangsari | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 184100000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| Pembangunan Jembatan |  |  | 3: 100000000; 4: 0
|  | Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan - Pengadaan Jembatan |  | 100000000 | 0 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | - | Pembangunan Jembatan RT 14 RW 05 Sruni, Jaraksari Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 3000000 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
2 | Program Peningkatan Keamanan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |  |  | 26913500 | 0 | - | - | 0 | - | - | 10342500 | 38.4287 | 0 | - | - | 10342500 | - | - | 0 | - | -
|  | Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |  | 26913500 | 0 | - | - | 0 | - | - | 10342500 | 38.4287 | 0 | - | - | 10342500 | - | - | 0 | - | -
3 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi TKPK Kecamatan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
4 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
5 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 12.5 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5000000 | 25 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
6 | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengan Yang Kondusif |  |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi IUMK |  | 50000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
7 | Program Usaha Kesehatan Masyarakat |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Peningkatan Kesehatan Masyarakat |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
8 | Program Pembanguan Saluran Drainase/Gorong-Gorong |  |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong |  |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan SPAL Ketinggring RT 2 RW 7 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Saluran tertutup di Lingkungan RT 1 RW 2 Sambek kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Rehab SPAL/Drainase RW 13 Kauman Selatan | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Saluran Drainase Limbah RW 05 Perum Asli Permai | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Sanitasi dan Drainase RT. 1 RW. 02 Kampung Sirandu Kelurahan Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Lanjutan Perbaikan Saluran Sungai Kp. Tosarirejo Jaraksari | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Pembangunan Drainase RT. 01 dan RT. 07 RW. 05 Purnamandala Kel. Bumireso | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Pembangunan Saluran Air RT. 06 RW. 05 Kel. Jlamprang | 155200000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 40800000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
[17 empty] | - | - | 0 | - | -
9 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
10 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Kompetitif Usaha Kecil Menengah |  |  | 3: 25000000; 4: 0; 5: -; 6: -; 7: 0; 8: -; 9: -; 10: 0
|  | Peningkatan Mutu Produk Lokal |  | 25000000 |  | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
11 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Peningkatan Kapasitas Kepemudaan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
12 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
13 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan |  |  | 60000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 18655900 | 31.0932 | 0 | - | - | 18655900
|  | Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK |  | 60000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 18655900 | 31.0932 | 0 | - | - | 18655900 | - | - | 0 | - | -
14 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemrintah Desa |  |  | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 31.5789 | 0 | - | - | 30000000
|  | Pembinaan Pelatihan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Pemerintah Desa |  | 75000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 25000000 | 33.3333 | 0 | - | - | 25000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Intensifikasi PBB |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5000000 | 25 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
15 | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
| 1 | Pelatihan Linmas Siaga Bencana |  | 40000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| 2 | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
16 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) |  |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Pembentukan Jaringan dan Kerjasama Lintas Sektor Untuk Pemberantasan Penyakit Masyarakat |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
17 | Program Pendidikan Politik Masyarakat |  |  | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah |  | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
18 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Pengelolaan dana Transfer |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
19 | Program Perencanaan Pembangunan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 19896800 | 99.484 | 0 | - | - | 19896800
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 19896800 | 99.484 | 0 | - | - | 19896800 | - | - | 0 | - | -
20 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Bencana Alam |  |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Penguatan Desa Siaga Bencana |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
21 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya |  |  | 3: 1090000000; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0
| Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi |  |  | 1090000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembaawa Irigasi |  | 1090000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 96325000 | 0 | 0 | - | - | 96325000 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan Saluran Irigasi Ketinggring Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Irigasi dan Betonisasi RT. 5 RW. 1 Kalianget | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Senderan Irigasi Wanganaji Mendolo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Irigasi Blok Sejadi | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Infrastruktur D.I Wangan Aji Kalianget | 184300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Kampung Mangkli Kejiwan Kec. Wonosobo | 97000000 | 0 | CV BERKAH JAYA | 050/172/2018 (10 Juli 2018) | 96325000 | 2018-07-10 | 2018-09-07 | 96325000 | 100 | 100 | SP2D-01977/LS/4.1.5.1/2018 | 2018-08-28 | 96325000 | 050/226/2018 | 2018-08-16 | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 32700000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
22 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku |  |  | 3: 577000000; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0
| Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran pembawa |  |  | 577000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga |  | 577000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Sarana Air Bersih PP Nurul Bugangan Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Rehab Air Bersih Dusun Larangan Desa Bomerto | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Lanjutan Pembangunan Air Bersih Dusun Sumberjati Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo | 173460000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 11540000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
23 | Program Peningkatan Pelayanan Publik |  |  | 3: 220000000; 4: 0
|  | 1 | Pengembangan Kebijakan Akses Prasarana Publik | 200000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pengembangan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
24 | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan |  |  | 3040000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
| Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainnya |  |  | 3040000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga |  | 400000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan TPQ Al' Iklhas Tembelang Kel. Rojoimo Kec. Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Penyempurnaan Asrama Pondok Pesantren Al Madina Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 8000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bagungan Gedung Tempat Olah Raga |  | 500000000 | 0 | - |  | 97184000 | - | - | 97184000 | 0 | 0 | - | - | 97184000 | - | - | 97184000 | - | -
|  | 1 | Pembangunan Senderan Lapangan Kelurahan Kejiwan Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | CV BRAJA MUSTI | 050/102/2018 (10 Juli 2018) | 97184000 | 2018-07-10 | 2018-09-07 | 97184000 | 100 | 100 | SP2D-01906 / LS / 4.1.5.1 / 2018 | 2018-08-21 | 97184000 | 050/190/2018 | 2018-08-13 | 97184000 | - | -
|  | 2 | Senderan Lapangan Campursari Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Pembangunan Refitalisasi Lapangan Sepak Bola Kalianget Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 050/298/2018 | 2018-08-29 | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung tempat Kerja Lainnya |  | 3: 2140000000; 4: 0; 7: 144768000; 10: 144768000; 15: 144768000; 18: 144768000
|  | 1 | Pembangunan Gedung Serbaguna RW 2 Banjaran, Kramatan Kecamatan Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Perpustakaan Kampung Wonobungkah | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Penyempurnaan Gedung Serbaguna RW 5 Sruni Jaraksari Wonosobo | 184300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Gedung Serbaguna RW 11 Jaraksari Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kampung Sidojoyo Wonosobo | 145500000 | 0 | CV RIZKY PERDANA | 2018-07-10 | 144768000 | 2018-07-10 | 2018-09-24 | 144768000 | 100 | 100 | SP2D-01645 / LS / 4.1.5.1 / 2018 | 2018-08-02 | 144768000 | 050/099/2019 | 2018-07-31 | 144768000 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Gedung Serbaguna dan kantor Kelurahan Mlipak (lanjutan) | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonosobo Barat | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Kramatan (lanjutan) | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 9 | Penyempurnaan Gedung Pertemuan RW 06 Griya Madukoro Asri | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 10 | Pembangunan Air Panas Dusun Kalianget | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 11 | Pembangunan Gedung RW Sitiung Sumberan Kelurahan Wonosobo Barat | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 12 | Penyempurnaan Pembangunan Kantor Kelurahan Jaraksari Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 64200000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
CAMAT WONOSOBO
ZULFA AKHSAN ALIM K. S.STP.Msi
Pembina Tk I
NIP. 19761127 199511 1 001

## SEPT
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
| NAMA OPD |  |  | : KECAMATAN WONOSOBO
| BULAN |  |  | : JULI 2018
NO | JENIS KEGIATAN |  |  | ANGGARAN (Rp) |  | REKANAN | NO/TGL KONTRAK | NILAI KONTRAK | JANGKA WAKTU |  | REALISASI KEUANGAN |  | REALISASI FISIK | SP2D |  |  | BAST I (PHO) |  |  | BAST II (PHO) |  | KETERANGAN
|  |  |  | PENETAPAN APBD 2018 | APBD PERUBAHAN 2018 |  |  |  | MULAI | SELESAI | Jumlah (Rp) | % | % | No. | Tgl | Jumlah (Rp) | No. | Tgl | Jumlah (Rp) | No. | Tgl
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan |  |  | 3: 7960000000; 4: 0
| Pembangunan Jalan |  |  | 3: 7860000000; 4: 0
| - | Belanja Barang/Jasa Yang Akan diserahkan Kepada Masysarakat/Pihak Ketiga |  | 350000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 145783000 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan senderan Jalan Tlogowero - Sumberjati Kecamatan Wonosobo | 146250000 | 0 | CV SAKA NEGARA | 050/216/2018 (11 Juli 2018) | 145783000 | 2018-07-11 | 2018-09-22 | 145783000 | 100 | 100 | SP2D-01968 / LS / 4.1.5.1 / 2018 | 2018-08-28 | 145783000 | 050/237/2018 | 2018-08-20 | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Jalan Windusari Desa Tlogojati - Trenggiling Desa Sariyoso Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 8750000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota |  | 3: 7510000000; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1864747000; 8: 476323; 10: 680570000; 15: 680570000
|  | 1 | Pembangunan Aspal Jalan Tembelang - Pagude Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | CV DUTA KENCANA | 050/193/2018 (3 Agt 2018) | 194320000 | 2018-08-03 | 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 050/293/2018 | 2018-08-30 | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Senderan RT.03/01 Kalianget, Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | CV AMANDA JAYA | 050/095/2018 (25 Juli 2018) | 194445000 | 2018-07-25 | 2018-10-07 | 194445000 | 100 | 100 | SP2D-01920 / LS / 4.1.5.1/2018 | 2018-08-21 | 194445000 | 050/206/2018 | 2018-08-20 | 0 | - | -
|  | 3 | Pembangunan Aspal Jalan RW.11 Perum Argopeni Indah Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | CV WAHYU KARYA AGUNG | 050/202/2018 (7 Agt 2018) | 194578000 | 2018-08-07 | 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 050/283/2018 | 2018-08-05 | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Aspal Jalan Rw.14 Depan Masjid Al Mansur Kauman Utara Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Betonisasi dan Senderan Jalan RT. 02 RW.09 Bugangan Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | CV SAKA NEGARA | 050/089/2018 (25 Juli 2018) | 194580000 | 2018-07-25 | 2018-10-07 | 194580000 | 100 | 100 | SP2D-01921 / LS / 4.1.5.1/2018 | 2018-08-21 | 194580000 | 050/207/2018 | 2018-08-16 | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Senderan dan Betonisasi RT. 05/07 Ketinggring Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo | 146400000 | 0 | CV SAFIRA DITA SAKTI | 050/092/2018 (25 Juli 2018) | 145772000 | 2018-07-25 | 2018-10-07 | 145772000 | 100 | 100 | SP2D-01922 / LS / 4.1.5.1/2018 | 2018-08-21 | 145772000 | 050/210/2018 | 2018-08-20 | 0 | - | -
|  | 7 | Senderan Jalan RT.1 RW.2 Banjaran, Kramatan Kecamatan Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Senderan dan Betonisasi Sentral Menuju Ketinggring Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 9 | Pembangunan Senderan RT. 5 RW.6 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 10 | Pembangunan senderan jalan Kampung Mangkli Kel. Kejiwan Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | CV BERKAH LESTARI | 050/150/2018 (10 Juli 2018) | 96325000 | 2018-07-10 | 2018-09-07 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 050/230/2018 | 2018-08-16 | 0 | - | -
|  | 11 | Pembangunan Senderan RT 7 RW 2 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 12 | Senderan Lingkungan RT 05 RW 01 Kampung Asri Mulyo mlipak Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 13 | Pavingisasi dan Senderan RT 3 RW 6 Griya Madukoro Asri Kel. Bumireso Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 14 | Senderan Jalan RT. 02 RW. 08 Kasiran Kel. Mlipak Kec. Wonosobo | 97650000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 15 | Perbaikan Jalan dan Saluran RW 1 RT 8 Kelurahan Kejiwan Kec. Wonosobo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 16 | Peningkatan Jalan Mirombo Permai RT. 01 RW.06 Kel. Rojoimo | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 17 | Pembanguna Senderan dan Jembatan Mulyo Joyo Kelurahan Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 18 | Pembangunan dan Betonisasi dan Senderan Jalan Kampung Taraja Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | CV DIENG POWER | 050/196/2018 (3 Agt 2018) | 194529000 | 2018-08-03 | 2018-10-02 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 050/274/2018 | 2018-08-24 | 0 | - | -
|  | 19 | Pembangunan Betonisasi dan Senderan Jalan RT 02/08 Kampung Kasiran Kel. Mlipak Kec. Wonosobo | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 20 | Pembangunan dan Senderan Jalan Wonosari Pagude Kec. Wonosobo | 146400000 | 0 | CV AMANDA JAYA | 050/212/2018 (11 Juli 2018) | 145773000 | 2018-07-11 | 2018-09-08 | 145773000 | 100 | 100 | SP2D-01968 / LS / 4.1.5.1 / 2018 | 2018-08-28 | 145773000 | 050/240/2018 | 2018-08-21 | 0 | - | -
|  | 21 | Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 10 Prajuritan Bawah (lanjutan) | 146400000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 22 | Senderan Sukoyoso (lanjutan) | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 23 | Pembangunan dan Senderan RT 13 Kampung Ngedok | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 24 | Senderan Jalan Kejiwan Menuju Kalibeber | 195150000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 25 | Aspal Jalan RT 03 RW 03 Kelurahan Mlipak (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 26 | Betonisasi dan Senderan Jalan Madukoro ke Rojoimo (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 27 | Pembangunan Senderan Pengaman Badan Jalan Kelurahan Jaraksari ke Desa Wonolelo RT 09 RW 02 (lanjutan) | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 28 | Pembangunan Pembatas Jalan, Senderan, Drainase dan Gorong-gorong RT 01 RW 01 Mlipak | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 29 | Betonisasi dan Senderan RT 02 RW 04 Kampung Bugangan | 146300000 | 0 | CV SEKAWAN | 050/064/2018 (10 Juli 2018) | 145462000 | 2018-07-10 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 050/310/2018 | 2018-08-24 | 0 | - | -
|  | 30 | Pekerjaan Pavingisasi dan Drainase RT 7 RW 6 Jlegong | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 31 | Penataan Kawasan Pemukiman Kp. Sruni Kel. Jaraksari | 175500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 32 | Pembangunan Senderan Kampung Argopeni RT 2 RW 8 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 33 | Penataan Lingkungan Jlegong Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 34 | Pembangunan Senderan Penahan Longsor Kelurahan Sambek | 97500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 35 | Pembangunan Rabat Beton dan Senderan Kp. Kasiran RT. 03 RW. 07 Kel. Mlipak | 180375000 | 0 | CV DIENG PERKASA | 050/164/2018 (10 Juli 2018) | 179402000 | 2018-07-10 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 36 | Lanjutan Rabat Beton dan SPAL RT. 3 RW. 1 Kel. Tawangsari | 180375000 | 0 | CV DIENG PERKASA | 050/160/2018 (10 Juli 2018) | 179561000 | 2018-07-10 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 37 | Pembangunan Senderan Dusun Sambek - Jolontoro | 175500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 38 | Pembangunan Senderan pemukiman Rawan Longsor Kel. Sambek | 185250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 39 | Pembangunan Senderan Makam Mainan Kel. Wonosobo Barat | 170625000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 40 | Pembangunan Senderan Sukoyoso RT. 01 RW. 01 dan RT. 02 RW. 05 Kel. Kramatan | 180375000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 41 | Pembangunan Senderan RW. 13 Kel. Wonosobo Barat | 151125000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 42 | Pembangunan Pavingisasi dan Drainase RW. 01 Manglongsari Kel. Wonosobo Timur | 170625000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 43 | Pembangunan Drainase dan Pavingisasi Jalan Lingkungan RW. 03 Kenteng Kel. Kejiwan | 146250000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 44 | Penataan Jalan Lingkungan dan Jalan Madrasah Kampung Sarwodadi Kel. Tawangsari | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 184100000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| Pembangunan Jembatan |  |  | 3: 100000000; 4: 0
|  | Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan - Pengadaan Jembatan |  | 100000000 | 0 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | - | Pembangunan Jembatan RT 14 RW 05 Sruni, Jaraksari Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 3000000 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
2 | Program Peningkatan Keamanan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |  |  | 26913500 | 0 | - | - | 0 | - | - | 10342500 | 38.4287 | 0 | - | - | 10342500 | - | - | 0 | - | -
|  | Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |  | 26913500 | 0 | - | - | 0 | - | - | 10342500 | 38.4287 | 0 | - | - | 10342500 | - | - | 0 | - | -
3 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi TKPK Kecamatan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
4 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
5 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan |  |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 12.5 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5000000 | 25 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
6 | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengan Yang Kondusif |  |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi IUMK |  | 50000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
7 | Program Usaha Kesehatan Masyarakat |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Peningkatan Kesehatan Masyarakat |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
8 | Program Pembanguan Saluran Drainase/Gorong-Gorong |  |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong |  |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor |  | 1360000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan SPAL Ketinggring RT 2 RW 7 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Saluran tertutup di Lingkungan RT 1 RW 2 Sambek kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Rehab SPAL/Drainase RW 13 Kauman Selatan | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Saluran Drainase Limbah RW 05 Perum Asli Permai | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Sanitasi dan Drainase RT. 1 RW. 02 Kampung Sirandu Kelurahan Pagerkukuh Kec. Wonosobo | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Lanjutan Perbaikan Saluran Sungai Kp. Tosarirejo Jaraksari | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Pembangunan Drainase RT. 01 dan RT. 07 RW. 05 Purnamandala Kel. Bumireso | 145500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Pembangunan Saluran Air RT. 06 RW. 05 Kel. Jlamprang | 155200000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 40800000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
[17 empty] | - | - | 0 | - | -
9 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
10 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Kompetitif Usaha Kecil Menengah |  |  | 3: 25000000; 4: 0; 5: -; 6: -; 7: 0; 8: -; 9: -; 10: 0
|  | Peningkatan Mutu Produk Lokal |  | 25000000 |  | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
11 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Peningkatan Kapasitas Kepemudaan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
12 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
13 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan |  |  | 60000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 18655900 | 31.0932 | 0 | - | - | 18655900
|  | Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK |  | 60000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 18655900 | 31.0932 | 0 | - | - | 18655900 | - | - | 0 | - | -
14 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemrintah Desa |  |  | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 31.5789 | 0 | - | - | 30000000
|  | Pembinaan Pelatihan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Pemerintah Desa |  | 75000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 25000000 | 33.3333 | 0 | - | - | 25000000 | - | - | 0 | - | -
|  | Fasilitasi Intensifikasi PBB |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5000000 | 25 | 0 | - | - | 5000000 | - | - | 0 | - | -
15 | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
| 1 | Pelatihan Linmas Siaga Bencana |  | 40000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| 2 | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
16 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) |  |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Pembentukan Jaringan dan Kerjasama Lintas Sektor Untuk Pemberantasan Penyakit Masyarakat |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
17 | Program Pendidikan Politik Masyarakat |  |  | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah |  | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
18 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Fasilitasi Pengelolaan dana Transfer |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
19 | Program Perencanaan Pembangunan |  |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 19896800 | 99.484 | 0 | - | - | 19896800
|  | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan |  | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 19896800 | 99.484 | 0 | - | - | 19896800 | - | - | 0 | - | -
20 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Bencana Alam |  |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
|  | Penguatan Desa Siaga Bencana |  | 10000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
21 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya |  |  | 3: 1090000000; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0
| Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi |  |  | 1090000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembaawa Irigasi |  | 1090000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan Saluran Irigasi Ketinggring Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Senderan Irigasi dan Betonisasi RT. 5 RW. 1 Kalianget | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Senderan Irigasi Wanganaji Mendolo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Irigasi Blok Sejadi | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Infrastruktur D.I Wangan Aji Kalianget | 184300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Kampung Mangkli Kejiwan Kec. Wonosobo | 97000000 | 0 | CV BERKAH JAYA | 050/172/2018 (10 Juli 2018) | 96325000 | 2018-07-10 | 2018-09-07 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 050/226/2018 | 2018-08-16 | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 32700000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
22 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku |  |  | 3: 577000000; 4: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0
| Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran pembawa |  |  | 577000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga |  | 577000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Sarana Air Bersih PP Nurul Bugangan Kel. Kalianget Kec. Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Rehab Air Bersih Dusun Larangan Desa Bomerto | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Lanjutan Pembangunan Air Bersih Dusun Sumberjati Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo | 173460000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 11540000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
23 | Program Peningkatan Pelayanan Publik |  |  | 3: 220000000; 4: 0
|  | 1 | Pengembangan Kebijakan Akses Prasarana Publik | 200000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pengembangan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) | 20000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
24 | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan |  |  | 3040000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
| Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainnya |  |  | 3040000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga |  | 400000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 1 | Pembangunan TPQ Al' Iklhas Tembelang Kel. Rojoimo Kec. Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Penyempurnaan Asrama Pondok Pesantren Al Madina Wonosobo | 196000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 8000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bagungan Gedung Tempat Olah Raga |  | 500000000 | 0 | - |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 97184000 | - | -
|  | 1 | Pembangunan Senderan Lapangan Kelurahan Kejiwan Kec. Wonosobo | 97500000 | 0 | CV BRAJA MUSTI | 050/102/2018 (10 Juli 2018) | 97184000 | 2018-07-10 | 2018-09-07 | 97184000 | 100 | 100 | SP2D-01906 / LS / 4.1.5.1 / 2018 | 2018-08-21 | 97184000 | 050/190/2018 | 2018-08-13 | 97184000 | - | -
|  | 2 | Senderan Lapangan Campursari Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Pembangunan Refitalisasi Lapangan Sepak Bola Kalianget Kec. Wonosobo | 195000000 | 0 | CV DIENG POWER | 050/199/2018 (7 Agt 2018) | 194445000 | 2018-08-07 | 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 050/298/2018 | 2018-08-29 | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 12500000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
| - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung tempat Kerja Lainnya |  | 3: 2140000000; 4: 0; 10: 144768000; 15: 144768000; 18: 144768000
|  | 1 | Pembangunan Gedung Serbaguna RW 2 Banjaran, Kramatan Kecamatan Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 2 | Pembangunan Perpustakaan Kampung Wonobungkah | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 3 | Penyempurnaan Gedung Serbaguna RW 5 Sruni Jaraksari Wonosobo | 184300000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 4 | Pembangunan Gedung Serbaguna RW 11 Jaraksari Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 5 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kampung Sidojoyo Wonosobo | 145500000 | 0 | CV RIZKY PERDANA | 2018-07-10 | 144768000 | 2018-07-10 | 2018-09-24 | 144768000 | 100 | 100 | SP2D-01645 / LS / 4.1.5.1 / 2018 | 2018-08-02 | 144768000 | 050/099/2019 | 2018-07-31 | 144768000 | - | -
|  | 6 | Pembangunan Gedung Serbaguna dan kantor Kelurahan Mlipak (lanjutan) | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 7 | Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonosobo Barat | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 8 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Kramatan (lanjutan) | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 9 | Penyempurnaan Gedung Pertemuan RW 06 Griya Madukoro Asri | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 10 | Pembangunan Air Panas Dusun Kalianget | 97000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 11 | Pembangunan Gedung RW Sitiung Sumberan Kelurahan Wonosobo Barat | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  | 12 | Penyempurnaan Pembangunan Kantor Kelurahan Jaraksari Kec. Wonosobo | 194000000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
|  |  | BIAYA UMUM | 64200000 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
CAMAT WONOSOBO
ZULFA AKHSAN ALIM K. S.STP.Msi
Pembina Tk I
NIP. 19761127 199511 1 001